Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

детский сад общеразвивающего вида №12 «Полянка»

План  действий

по введению ФГОС ДО в МДОУ №12 «Полянка» на период: с 01.02. 2014г.  по 31.12.2015г.

разработчики:

Чуркина Е.В., заведующий МДОУ

Касьянова Н.В., старший воспитатель

Барашкова А.В., педагог-психолог

Кленкова М.Ф., воспитатель

Сальникова Н.Н., воспитатель

Федорова Е.А., воспитатель

Тимофеева Н.А., воспитатель

г. Тутаев, 2014 год

Цель: Создание условий введения ФГОС ДО в ДОО

Задачи:

- Привести в соответствие  нормативно – правовую базу в ДОО

- Обеспечить профессиональную готовность педагогов  к введению ФГОС ДО

- Организовать методическое  и информационное обеспечение введения ФГОС в ДОО

- Обеспечить соответствие материально – технических условий требованиям  ФГОС

- Разработать ООП ДОО на основании ФГОС ДО и  с учетом примерной ООП

- Разработать механизм мониторинга и контроля уровня готовности ДОО к введению ФГОС ДО.

Ожидаемые результаты:

- Разработаны организационно – управленческие решения, регулирующие введение ФГОС ДО на уровне дошкольного учреждения

- Кадровые условия ДОО приведены в соответствие с требованиями ФГОС

- Организовано методическое и  информационное сопровождение способствующее введению ФГОС в ДОУ

- Разработан механизм мониторинга и  контроля уровня готовности педагогов (Карта оценки готовности  к  введению ФГОС)

- Разработана ООП ДОО

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ДО | Февраль – март 2014 | Рабочая группа. | Разработан и утвержден план-график реализации ФГОС ДО на 2014 - 2015 гг Создан приказ «О введении ФГОС» Приказ «О создании рабочей группы» «Положение о рабочей группе» График работы рабочей группы Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО на 2014 – 2015 гг.». |
| 1.2. | Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС ДО (внесение изменений и дополнений в нормативные акты) | до 01.01. 2016г. | Члены рабочей группы. | Нормативная база приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО (внесены изменения и дополнения в нормативные акты): Устав и т.д. |
| 1.3. | Разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО; на основе ПООП, включенных в федеральный реестр, с учетом методических рекомендаций по разработке ООП и оснащению средствами воспитания и обучения. Корректировка разделов ООП ДО с учетом методических рекомендаций. | 09.2014 - 12.2014 | Рабочая группа. | Разработана и утверждена ООП ДО |
| 1.4. | Проведение анализа стартовых условий введения ФГОС ДО |  | Рабочая группа. | Аналитическая справка |

2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО, организация деятельности рабочей группы | Март - сентябрь 2014 | Члены рабочей группы | Создана рабочая группа по введению ФГОС ДО, приняты соответствующие документы (Приказ, Положение о рабочей группе, план-график работы группы). |
| 2.2. | Создание информационно-методической среды в ДОО успешного введения ФГОС ДО: 1.Создание системы методического сопровождения участников педагогического процесса по введению ФГОС 2.Разработка практического материала по проблеме реализации ФГОС ДО 3.Систематизация методического материала в методическом кабинете в соответствии с ФГОС | 01.09.14- 01.06.2015 | Рабочая группа | Составлен: План методической работы План взаимодействия на 2014-2015 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ДО Приказ о мониторинге Положение о процедуре мониторинга Аналитическая справка(на начальном этапе и в стадии завершения) Протокол педагогического совета «Подведение итогов работы по введению ФГОС» Банк информационно-методических материалов |
| 2.3 | Привлечение органов государственно-общественного управления ДОО к проектированию ООП ДО |  | Руководитель | В состав рабочей группы включены представители органов государственно-общественного управления ДОО |
| 2.4 | Создание модели взаимодействия ДОО с учреждениями дополнительного образования | В течение 2014-2015 гг. |  | Заключен договор о взаимодействии с учреждениями доп. образования |
| 2.5. | Создание взаимодействия педагогов ДОО и начальной школы | Апрель 2014 | Руководитель, учитель нач.кл. | План – график взаимодействия, проведения совместных мероприятий |
| 2.6. | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования. | 09.2014 |  | Организована работа консультационно-методических центров помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Составление плана-прогноза кадрового обеспечения введения ФГОС ДО | 2014 г. | Руководитель, Старший воспитатель | Создан план-график повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, с учетом индивидуальных траекторий повышения квалификации сотрудников ДОО |
| 3.2. | Участие педагогов ДОО в повышении квалификации по вопросам ФГОС ДО | 2014-2015 гг. | Руководитель Старший воспитатель | Повышение квалификации всех педагогических работников, в соответствии с планом-графиком |
| 3.3. | Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС ДО, действующими нормативными документами и методическими рекомендациями | До 2016 г. | Руководитель | Должностные инструкции работников ДОО приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО и квалификационными требованиями |

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО | декабрь, 2013 январь, 2015 | заведующий | План-график финансовых расходов, при необходимости вносятся изменения |
|  |  | в течение года |  |  |
| 4.2. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (тьюторство, наставничество и др.) | в течение года | заведующий | Заключены дополнительные соглашения |

- Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ные | Результат / контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Информационно – методическое обеспечение педагогов | 2014 – 2015 | Руководитель, старший воспитатель | Руководящие и педагогические работники принимают участие в обсуждении вопросов введения ФГОС ДО в рамках пед. советов, конференций, семинаров, «круглых столов» и т.п. Создана картотека информационно-методических статей в периодических изданиях; Использованы информационные материалы сайта Министерства образования РФ; Проведены мероприятия по вопросам введения ФГОС ДО, 100 % участие педагогов ДОО в обсуждении вопросов реализации ФГОС ДО |
| 5.2. | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО | 2014 - 2015 | Руководитель, ответственный за сайт ДОУ | Информация о введении ФГОС ДО размещена на сайте ДОО (Создана страница на сайте ДОО о ФГОС ДО) Материалы сайта ДОО периодично обновляются |
| 5.3. | Информационное просвещение родителей, общественности о введении ФГОС ДО | октябрь 2014 март 2015 сентябрь 2014 20014-2015 уч.г | Руководитель | Используются различные пути информирования родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста о ходе реализации ФГОС ДО: Публичный отчет о реализации плана введения ФГОС ДО Проведена открытая конференция Оформлены информационные стенды Созданы консультационные пункты на базе ДОО В план работы Совета Управления ДОО внесены вопросы введения ФГОС ДО |

- Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Анализ материально-технического обеспечения на соответствие требованиям ФГОС ДО | Февраль 2014 | Руководитель Зам. зав. По АХЧ | Составлен план мероприятий по устранению выявленных несоответствий материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО |
| 6.2. | Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО к материально-техническим условиям реализации ООП (СанПиН, правила пожарной безопасности, к средствам обучения и воспитания и т. д.) | 2014-2015 | Руководитель, педагоги |  |
| 6.3. | Обеспечение ДОО учебно-методическим комплектом образовательного процесса, согласно требованиям ФГОС ДО | 2015 | Руководитель, | Создана библиотека учебно-методической литературы, пополнена материалами по вопросам введения ФГОС ДО Обеспечен доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет, учебно-методической литературе |
| 6.4. | Обеспечение соответствия развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО | Декабрь 2015 | Руководитель Зам. зав. По АХЧ | Развивающая предметно-пространственная среда приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО |